2025年度检修工作汇报

- 年度检修项目审核工作

1、2024年10月16日各分子公司完成年度检修项目预审表上报；

2、2024年12月9日发电事业部完成年度检修项目预审表上会审核；

3、202年12月13日发电事业部开展项目预审发文通知；

4、2024年12月27日完成年度检修项目审批。

- 年度检修项目开展

2025年度小水电检修管理工作紧紧围绕"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，以保障设备安全稳定运行为核心目标，开展年度检修任务。本年度共完成外委检修项目25项，自主检修项目130项，检修计划完成率达83.78%。

- 2025年度检修项目计划数

| 电站名称 | 外委检修计划 数量 | 自主检修计划 数量 | 计划总数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 葫芦塘电站 | 6 | 26 | 32 |
| 大白岩电站 | 7 | 13 | 20 |
| 小河口电站 | 12 | 19 | 31 |
| 小团山开关站 | 4 | 7 | 11 |
| 小清河五级站 | 5 | 20 | 25 |
| 小清河四级站 | 5 | 22 | 27 |
| 小清河六级站 | 6 | 18 | 24 |
| 小清河七级站 | 2 | 13 | 15 |
| 合计 | 47 | 138 | 185 |

- 2025年度检修项目计划完成情况

| 电站名称 | 计划总数量 | 未开始 总数量 | 进行中 总数量 | 已完成 总数量 | 取消 | 延期 | 检修完成率% | 检修计划准确率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葫芦塘电站 | 32 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 | 81.25% | 84.38% |
| 大白岩电站 | 20 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 70.00% | 80.00% |
| 小河口电站 | 31 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 | 77.42% | 83.87% |
| 小团山开关站 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 81.82% | 90.91% |
| 小清河五级站 | 25 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 84.00% | 96.00% |
| 小清河四级站 | 27 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 88.89% | 96.30% |
| 小清河六级站 | 24 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 91.67% | 95.83% |
| 小清河七级站 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 合计 | 185 | 0 | 1 | 155 | 18 | 11 | 83.78% | 90.27% |

- 2025年度检修物资采购计划完成情况

| 电站名称 | 物资计划采购 |  |  |  |  |  |  | 物资临时采购 |  |  | 实际物资采购总费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年检修计划 | 完成数量 （项） | 未完成数量 （项） | 取消数量（项） | 计划采购金额（万元） | 完成采购金额 （万元） | 计划采购完成率% | 临时采购 | 临时性采购费（万元） | 临时性采购费用占比% |  |
| 葫芦塘电站 | 30 | 24 | 6 | 0 | 1.49 | 0.93 | 63% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.93 |
| 大白岩电站 | 50 | 39 | 7 | 4 | 7.43 | 4.11 | 55% | 6 | 1.38 | 25.19% | 5.50 |
| 小河口电站 | 39 | 28 | 5 | 6 | 7.88 | 3.77 | 48% | 25 | 1.19 | 24.00% | 4.96 |
| 小团山开关站 | 18 | 12 | 6 | 0 | 3.73 | 1.34 | 36% | 0 | 0.00 | 0.00% | 1.34 |
| 小清河五级站 | 31 | 25 | 6 | 0 | 1.99 | 2.75 | 138% | 0 | 0.00 | 0.00% | 2.75 |
| 小清河四级站 | 40 | 33 | 7 | 0 | 4.32 | 2.61 | 60% | 0 | 0.00 | 0.00% | 2.61 |
| 小清河六级站 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.61 | 1.03 | 64% | 1 | 1.20 | 53.93% | 2.23 |
| 小清河七级站 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4.36 | 5.53 | 127% | 0 | 0.00 | 0.00% | 5.53 |
| 合计 | 233 | 185 | 38 | 10 | 32.80 | 22.07 | 67% | 32 | 3.78 | 14.60% | 25.85 |

- 年度检修项目完成月份分区表

| 时间 | 项目数 |
| --- | --- |
| 2024年1月 | 1 |
| 2025年1月 | 2 |
| 2025年2月 | 22 |
| 2025年3月 | 62 |
| 2025年4月 | 47 |
| 2025年5月 | 22 |

- 年度检修项目安全管控

在安全管理方面，严格执行"两票"制度，的审核，年度检修项目未发生人身伤亡及设备事故。特别在外委项目小团山开关站避雷器更换、35kV四铝Ⅱ回、35kV四一线、35kV六五一二线、35kV六五线检修项目、葫芦塘电站综自改造、1、2号机组A修项目中，通过提前制定详细的“三措一案”。在自主检修项目工作中严格执行“四不伤害”原则（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害），构建了严密的安全防护体系，团队精密合作，确保了检修工作的安全进行。

自主检修项目安全管控措施：

团队协作机制：建立"横向互保、纵向监护"的安全网络，每项作业至少安排2人以上共同进行，互相监督安全行为

过程风险管控：对水轮机拆装、发电机吊运等高风险作业，明确各环节风险控制措施及监督人，吊装中风险作业发电事业部盘站监督。

工器具管理：严格执行"三清点"制度（作业前、转移工位时、作业后），防止遗留在设备内部。

- 检修工作亮点：

1、自主检修，降本增效。小河口电站1号主变支柱绝缘子更换；大白岩电站的前池清淤；葫芦塘电站1号机组A修自主拆机。

2、联动检修、协同支援。建立东川检修班与禄劝富民片区的检修联动，开展了小河口电站直流喷管的密封更换；葫芦塘电站1、3号机组A修的观摩学习及协同检修；葫芦塘电站综自改造项目东川综自技术人员的驻点技术监督。

3、站长主责检修监督。承担检修和技术监督的第一责任人，全面管理检修工作，全方位协调与监督，推动各项工作安全有序开展。全面统筹检修和技术监督工作，精准制定检修计划，科学安排人员调度、物资筹备与分配以及检修具体流程；通过细致检查和专业技术监督，保障设备检修后能稳定、高效运行。

4、检修档案建设：建立“一站一册”的检修档案，将年度检修计划、检修记录、设备测试报告等资料统一归档，为电站设备维护和管理提供详实依据。

四、存在问题与改进措施

1、检修计划完成率低：检修计划执行成效不佳，仅小清河七级站达成既定目标，其余电站检修项目均出现不同程度延误或取消。经分析，核心症结在于检修计划编制与现场实际作业需求脱节，致使任务推进受阻，计划执行率显著低于预期。

改进措施：

1）精准化计划编制：检修前组织技术人员、一线作业人员深入现场勘察，结合设备运行历史数据、实际工况，细化检修内容和步骤，确保计划贴合实际。

2）动态化调整机制：建立检修计划动态管理流程，根据现场突发状况、设备实际损坏程度，及时调整检修内容与进度，提升计划灵活性。

3） 强化沟通协同：搭建多部门联动沟通平台，加强检修计划编制方、执行方、物资保障方的信息共享，提前预判潜在问题并协同解决。

4） 专业能力提升：提高相关人员对设备运行原理、检修流程的理解，增强计划编制的科学性与准确性。

5）全过程跟踪监督：安排专人对检修计划执行情况进行全程跟踪，实时记录进度偏差，定期复盘分析，及时采取纠偏措施。

2、检修物资采购失控。计划执行率偏低、临时采购成本失控、 预算偏差显著。

措施：

1）优化采购计划管理：结合历史检修数据与设备运行状况，制定精细化采购计划，建立动态调整机制，依据检修进度实时更新物资需求，提高计划执行契合度。

2） 强化预算管控机制：对物资采购预算进行严格审核；定期对比实际采购成本与预算，分析偏差原因，及时纠偏，严控临时采购超额支出。

3）建立备品备件台账：梳理高频使用、易损物资清单，设置安全库存阈值，降低临时采购频率与成本，保障检修物资及时供应。

- 总结提升与长效机制构建

1. 深度复盘，优化迭代：检修工作完成后，及时召开检修班后会。全面汇总检修过程中出现的各类问题，从人员操作、技术工艺、资源调配等多维度深入分析不足，基于分析结果针对性地优化作业流程，为后续检修工作提供更高效、科学的执行方案。

2.系统总结，知识沉淀：在整个检修结束后，要进行全面系统的总结。将检修过程中的技术细节、问题处理方法、设备运行数据等关键信息整理成册，形成完整的技术档案，为设备维护、故障排查以及后续检修提供宝贵的知识储备和参考依据。